## Calculo
obs: as colunas contem as formulas necessarias, inclusive a nota abaixo de "Para todo o Projeto".
obs2: EM FASE DE EDIÇÃO. ATUALMENTE: Guilherme.

		Início				Término
		06/ago	Duração:	98	dias	12/nov
					Horas	R$
		30%	Análise	29,4	05/set	285,6	36452,95		obs: Analise, formula só considera Analistas. Aparentemente errada aqui, cuidado
		50%	Projeto	49	01/nov	1190,0	93663,82		obs: Idem acima, somente programadores.
http://info.abril.com.br/professional/salarios/		20%	Implantação	19,6	22/nov	285,6	30221,67

Nome	Cargo	Salário	Sal./Encargo	Horas/dia	Sal/hora	H/h	Para todo o Projeto:
Alpha	Usuário Sr	15600,00	28080,00	1h	127,64	476	=> 1hora por dia + 3horas por semana*14semans + 12horas FDS*28FDS
Mike	Gerente Pj	15600,00	28080,00	1h	127,64	476
Charlie	Analista Sr	7600,00	13680,00	1h	62,18	476
Índia	Progr. Sr	5500,00	9900,00	1h	45,00	476
Beta	Progr. Jr	3800,00	6840,00	1h	31,09	476
		Total de Horas da Equipe de Projeto:				1904

## Fisico-Financeiro
				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO-PESSOAL					DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR DEPARTAMENTO
				Departamento:

	Jan		Fev		Mar		Abr		Mai		Jun		Jul		Ago		Set		Out		Nov		Dez			Cobranca		Ana.Créd.		Conciliação					Depto 9		Depto 10		Depto 11		Total
	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$		Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$					Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$	Qte	R$
Hardware					Hardware
Micros para desenvolvimento					1	2,0					2	2,0	2	2,0	1	1,0
Servidor					1	5,0
Micros para Usuários					3	2,0	3	1,0	3	2,0

Sub-Total		0,0		0,0		2,0		2,0		6,0		2,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Sub-Total		2,0		2,0		1,0					0,0		0,0		0,0		0,0
Software					Software
Windows					1	0,8
Visual					1	0,4

Sub-Total		0,0		0,0		1,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Sub-Total		0,0		0,0		0,0					0,0		0,0		0,0		0,0
Peopleware *					Peopleware
Analista Senior
Analista Pleno
Programador Senior					Sub-Total		0,0		0,0		0,0					0,0		0,0		0,0		0,0
Programador Pleno					Outros Recursos
Usuário Senior

Sub-Total		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Sub-Total		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Total Geral		0,0		0,0		3,2		2,0		6,0		2,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	Total Geral		2,0		2,0		1,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0

* Considerar:	Pesquisar o Salário Médio de Mercado, acrescer 80% (encargos), dividir por
Analista Senior	220h e determinar o salário-hora "cheio" para cada cargo do time de projeto
Analista Pleno	Distribuir as horas ao longo do projeto, multiplicar pelo salário-hora "cheio" e
Analista Júnior	lançar em Custos Iniciais, de acordo com a participação: analista senior =
Analista Trainee	gerente do projeto (acompanha todas as fases), juntamente com o usuário
Programador Senior	senior. Programadores somente na fase de implementação. Programador
Programador Pleno	senior durante a fase de implantação e testes finais.
Programador Júnior	Da mesma forma, considerar hora-máquina para programação e para testes
Programador Trainee	as horas equivalentes às dos programadores (totais) e multiplicar pelo valor
Usuário Senior	hora máximo de mercado (block time)

## Calculo_do_Projeto
RELATÓRIO DE CÁLCULO DO PROJETO
SISTEMA: SUB-SISTEMA:
Data da Emissão: / /					Pág. /
		Em R$ 1000
OBS: NÃO TEM PN CALCULADA AI. EDITE
Custos Iniciais	2013	2014	2015	2016	Total	não vai alterar muita coisa
01. Estudo de Viabilidade = 10% CUSTO TOTAL	20,3				(20,3)
02. Análise e Projeto do Sistema – 30% TEMPO TOTAL	41,5				(41,5)	deve ser calculado em relação a planilha anterior. Aprenda a usar o excel
03. Desenvolvimento do Projeto – 50% TEMPO TOTAL	106,6				(106,6)	deve ser calculado em relação a planilha anterior. Aprenda a usar o excel
04. Custo de Programação Externa	0,0				0,0	n-a, eu programo eu mesmo.
05. Custo de Máquina - Testes de Programas	25,6				(25,6)	considerar carga horaria de testes; aluguel de maquina, block-time, razoável R$ 50,00/h
06. Implantação e Avaliação do Sistema – 20% TEMPO TOTAL	34,4				(34,4)	deve ser calculado em relação a planilha anterior. Aprenda a usar o excel
07. Custo de Instalação / Teste	10,2				(10,2)	chuta ai
08. Custo Misto – 5% CUSTO TOTAL	9,6				(9,6)	qualquer coisa não listada acima.
09. Pessoal do usuário - calcular conforme an.senior	57,0				(57,0)	já esta descrito. - calcular conforme analista senior, seja lá o que for
10.					0,0
11.					0,0
12.					0,0
A Total de Custos Iniciais ( - )	(305,2)	0,0	0,0	0,0	(305,2)
Custos Adicionais na Operação do Novo Sistema					o que o usuário vai "gastar" para poder usar meu sistema]?
13. Pessoal do usuário - salario+encargo outros usuarios	12,0				(12,0)	sistema para individuos, não há funcionarios
14. Hardware do Centro de Computação	13,2				(13,2)	ele vai ter que comprar um netbook, 1 hub 8 portas + Access Point Wi-Fi
15. Terminais / Micros da Rede - usuários	12,0				(12,0)	mas rede já é demais
16. Manutenção - conforme mercado: valor de contrato	0,5				(0,5)	garantia extendida?
17. Misto – 5% do total	1,1				(1,1)	qualquer coisa não listada acima.
18. Projeto de Rede					0,0	me deve R$ 200,00 pelos 5 segundos que levei para projetar a rede dele.
19. Cabeamento / Telefonia					0,0	me recuso. Quanto custa dois patch-cords?
20.					0,0	+ mensalidade do combo tv+internet+tel, assinatura premium do meu sistema
B Total de Custos Adicionais de Operação ( - )	(38,8)	0,0	0,0	0,0	(38,8)
Custos Economizados pela Operação do Novo Sistema					o que meu usuário deixa de gastar usando meu sistema?
21. Pessoal do Usuário	56,0				56,0	sistema para individuos, não há funcionarios
22. Hardware do Centro de Computação	1,4				1,4	n-a
23. Pessoal do Centro de Computação					0,0	sistema para individuos, não há funcionarios
24. Equipamentos Locais					0,0	n-a
25. Misto	1,5				1,5	qualquer coisa não listada acima.
26.					0,0	+ Tempo economizado
27.					0,0
28.					0,0
C Total de Custos Economizados de Operação ( + )	58,9	0,0	0,0	0,0	58,9	beneficios, por que eu comprei, o que eu ganhei, qual o objetivo?
Impacto na Performance
29. Aumento nas vendas	175,0	175,0	175,0	175,0	700,0	obs: nosso sistema é para uso indivual, não vou vender nada.
30.					0,0	+ Controle de gastos, economia com juros e multas, ganho com investimentos
31.					0,0
32.					0,0
33.					0,0
34.					0,0
35.					0,0
36.					0,0
37.					0,0
D Total na Performance ( + )	175,0	175,0	175,0	175,0	700,0
E Economias / Ano nos Custos Mensuráveis C + D - B	195,1	175,0	175,0	175,0	720,1
F Total de Economias / Ano E - A	(110,2)	175,0	175,0	175,0	414,8
Economias Totais Acumuladas	(110,2)	175,0	175,0	175,0	414,8